## Sheet1
Planning Project 2 - Chirpify
Teamleden: Tahiru Agbanwa, Ody Chen, Quinten van den Dungen Bille, Timo Korpershoek
Week | Datum | Taak
Week 2: | 20-11-2023 t/m 24-11-2023 | Alle benodigde programma's installeren, GitHub Repository aanmaken, Project opzetten, Ontwikkelomgeving opzetten, Planning maken, Definition of Done en Definition of Fun opstellen.
Deadline | 2023-11-24 | Oplevering start: DoD, DoF, Teamsamenstelling, ontwikkelomgeving
Sprint 1
Week 3: | 27-11-2023 t/m 01-12-2023 | Trello Board opzetten, WireFrames maken, Use Case Diagrammen maken en Activity Diagram maken.
Deadline | 2023-12-01 | Oplevering ontwerp: Use Case Diagrammen, Activity Diagram, Trello opzet
Week 4: | 04-12-2023 t/m 08-12-2023 | User stories uit backlog verwerken in Sprint 1 en uitwerken Entity Relationship Diagram
Deadline | 2023-12-08 | Oplevering ERD
Sprint 2
Week 5: | 11-12-2023 t/m 15-12-2023 | User stories uit backlog verwerken in Sprint 2 + Sprint review
Week 6: | 18-12-2023 t/m 22-12-2023 | User stories uit backlog verwerken in Sprint 2
| 25-12-2023 t/m 05-01-2024 | Vakantie, dus niks doen!
Sprint 3
Week 7: | 08-01-2024 t/m 12-01-2024 | User stories uit backlog verwerken in Sprint 3 + Sprint review
Week 8: | 15-01-2024 t/m 19-01-2024 | User stories uit backlog verwerken in Sprint 3
Week 9: | 22-01-2024 t/m 25-01-2024 | Website afronden en zorgen dat alle bijbehorende documentatie ook af is.
Deadline | 2024-01-25 | Eindbeoordeling van project d.m.v. een presentatie aan de projectdocenten.
Week 10: | 29-01-2024 t/m 03-02-2024 | Presentaties